## Sheet1
Tasks for Covid 19 Self Quarantine App | Start Date | End Date | Duration (Days)
Sprint 1 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 30
Project Start | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 1
Stage 1: Requirements Analysis | 2020-04-02 | 2020-04-08 | 6
Gather and Define Requirements | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 4
Prepare Plan | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 2
Approve Plan | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 1
Stage 2: Design | 2020-04-09 | 2020-04-20 | 11
Software Design | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 5
UI Design | 2020-04-14 | 2020-04-18 | 4
Design Completion | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 3
Stage 3: Development | 2020-04-21 | 2020-05-01 | 10
Develop Mobile App | 2020-04-21 | 2020-04-27 | 6
Develop Tracking Technology | 2020-04-24 | 2020-04-26 | 2
Develop Alarm | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 1
Develop Reminders (Twice a day) | 2020-04-26 | 2020-04-28 | 2
Develop UI | 2020-04-27 | 2020-05-01 | 4
Sprint 2 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 30
Stage 4: Testing | 2020-05-01 | 2020-05-05 | 4
Testing the App | 2020-05-01 | 2020-05-05 | 4
Stage 5: Deployment | 2020-05-05 | 2020-05-09 | 4
Deployment of the App | 2020-05-05 | 2020-05-09 | 4
Stage 6: Mantenance And Updates | 2020-05-09 | 2020-05-31 | 22
Mantenance and Updates | 2020-05-09 | 2020-05-31 | 22